## EJWordpressbasico
|  | 1< | Architect | PM | Developer | QA | Designer | costo reunión
|  | Hour Cost |  |  | 15 | 40 | 10 | 5
********* semana de 40 horas ***********
| Total | 0 | 0 | 148 | 1915 |  | 2910
| Semanas | 0 | 0 | 3.7
Category | Task/Description | Best Case | Worst Case | Most likely | Cost | Requerido (opcional = 0) | MVP
Cambios solicitados 14-09-2023
Diagramación | Montajes de cada página (4 páginas) |  |  | 7 | 70
Diseño | Diseño de cada página (4 páginas) |  |  | 14 | 140
Briefing | Reuniones de Briefing |  |  | 3 | 15
PM | PM |  |  | 7 | 35
Edición | Edición de Assets |  |  | 20 | 200
Desarrollo | Levantamiento Dev |  |  | 2 | 30 | 1 | 30
Desarrollo | Desarrollo Homepage y About |  |  | 16 | 240 | 1 | 240
Desarrollo | Desarrollo Página de proyecto internas (4 proyectos) |  |  | 10 | 150 | 1 | 150
Desarrollo | Desarrollo Página de contacto con formulario |  |  | 8 | 120 | 1 | 120
Desarrollo | Instalación y configuración de plugins de seguridad y protección de datos |  |  | 5 | 75 | 1 | 75
Desarrollo | SEO (Dependiendo número de páginas) |  |  | 8 | 120 | 1 | 120
Desarrollo | Multi idioma (Ingles) |  |  | 20 | 300 | 1 | 300
Desarrollo | QA |  |  | 28 | 420 | 1 | 420
TOTAL VALUE | [6 empty] | 1455

## Shopify Webpage
|  | 1< | Architect | PM | Developer | QA | Designer | costo reunión
|  | Hour Cost |  |  | 50 | 25 | 50 | 25
********* semana de 40 horas ***********
| Total | 0 | 0 | 182 | 7875 |  | 15750
| Semanas | 0 | 0 | 4.55
Category | Task/Description | Best Case | Worst Case | Most likely | Cost | Requerido (opcional = 0) | MVP
Cambios solicitados 14-09-2023
Setup & Config | Shopify store creation, domain linking, and basic SEO/Tax settings. |  |  | 16 | 800 | 1 | 800
UI/UX Design & Layout | Conceptualizing the visual flow, creating page layouts based on assets, and defining the B2B user journey. |  |  | 25 | 1250 | 1 | 1250
Theme Customization | Implementing the design within Shopify, custom CSS/Liquid styling, and mobile responsiveness. |  |  | 25 | 625 | 1 | 625
| Asesoria Chobo |  |  | 24 | 600 | 1 | 600
[5 empty] | 0 |  | 0
Catalog Management | Uploading 15 products with high-res images, descriptions, and SKU data. |  |  | 14 | 700 | 1 | 700
B2B Logic Implementation | Modifying Liquid templates to hide prices/cart for guests and show for logged-in users. |  |  | 30 | 1500 | 1 | 1500
User Validation Flow | Setting up the account request/approval workflow for B2B clients. |  |  | 12 | 600 | 1 | 600
Quality Assurance | Cross-browser testing, mobile optimization, and checkout testing. |  |  | 10 | 500 | 1 | 500
Project Management | Meetings, revisions, and final hand-over documentation |  |  | 6 | 300 | 1 | 300
QA | Quality Assurance and Changes |  |  | 20 | 1000 | 1 | 1000
[5 empty] | 0 | 1 | 0
[5 empty] | 0 | 1 | 0
TOTAL VALUE | [6 empty] | 7875

## BYD Autos
|  | 1< | Architect | IA | Developer | QA | Designer | costo reunión | Costo Soporte
|  | Hour Cost | 50 | 2.4 | 25 | 25 | 25 | 15 | 50
********* semana de 40 horas ***********
| Total | 0 | 0 | 140 | 7700 |  | 15400
| Semanas | 0 | 0 | 3.5
Category | Task/Description | Best Case | Worst Case | Most likely | Cost | Requerido (opcional = 0) | MVP
Fecha 18-10-2024
Fase de Análisis
Architect |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Architect |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Fase de Diseño
UX / UI Design | Investigación y Wireframing: Definición de flujos del Showroom y Cotizador. |  |  | 24 | 600 | 1 | 600
UX / UI Design | Diseño de Interfaz (UI): Look & Feel futurista, diseño de componentes en Figma. |  |  | 40 | 1000 | 1 | 1000
UX / UI Design | Prototipado e Interacciones: Microinteracciones para navegación inmersiva. |  |  | 16 | 400 | 1 | 400 |  |  | 80
Designer |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 2000
Designer |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Designer |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Fase de Programación
Desarrollo | Sprint 1
Desarrollo | Instalación y Configuración: Setup de Drupal Headless y módulos de API. |  |  | 16 | 400 | 1 | 400
Desarrollo | Modelado de Datos: Creación de Content Types (Vehículos, Sucursales, Electrolineras). |  |  | 20 | 500 | 1 | 500
Desarrollo | Endpoints y Lógica de Negocio: Desarrollo de la lógica del Cotizador y API JSON. |  |  | 24 | 600 | 1 | 600
Desarrollo |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 60
Desarrollo | Maquetación y Componentes: Implementación de MUI y estructura base. |  |  | 32 | 800 | 1 | 800
Desarrollo | Showroom Digital: Galería inmersiva y visualización de modelos BYD. |  |  | 24 | 600 | 1 | 600
Desarrollo | Cotizador Inteligente: Lógica de cálculo, generación de PDF y código QR. |  |  | 20 | 500 | 1 | 500
Desarrollo |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Desarrollo | Módulo de IA (AI12Z): Integración del chatbot y entrenamiento base. |  |  | 12 | 300 | 1 | 300
Desarrollo | Mapa de Electrolineras: Integración con Google Maps API / Mapbox. |  |  | 12 | 300 | 1 | 300
Desarrollo |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Desarrollo | Pruebas y Optimización: QA técnico y optimización PageSpeed > 90. |  |  | 20 | 500 | 1 | 500 |  |  | 92
Desarrollo | Despliegue (DevOps): Configuración en DigitalOcean y paso a producción. |  |  | 8 | 200 | 1 | 200 |  |  | 2300
Desarrollo | Tiempo de colchon para errores |  |  | 40 | 1000 | 1 | 1000
Desarrollo | Sprint 4
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo | Sprint 5
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Soporte |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
7700
|  | 0 | 0 | 308
|  | 0 días 0 horas | 0 días 0 horas | 38 días 4 horas

## Bouquette
|  | 1< | Architect | IA | Developer | QA | Designer | costo reunión | Costo Soporte
|  | Hour Cost |  |  | 25 | 25 | 20 | 15 | 15
********* semana de 40 horas ***********
| Total | 0 | 0 | 113 | 6745 |  | 13240
| Semanas | 0 | 0 | 2.825
Category | Task/Description | Best Case | Worst Case | Most likely | Cost | Requerido (opcional = 0) | MVP
Fecha 18-10-2024
Fase de Análisis
Desarrollo | Defincion de alcance y documento de propuesta |  |  | 10 | 250 | 1 | 250
Desarrollo | Definicion de modelo del backend (propio o shopify) |  |  | 8 | 200 | 1 | 200
Fase de Diseño
UX / UI Design | Wireframe: flujo de catálogo, configurador del pedido |  |  | 8 | 160 | 1 | 160
UX / UI Design | Diseño de Interfaz (Figma): catálogo, configurador, producto |  |  | 20 | 400 | 1 | 400
UX / UI Design | Prototipo interactivo con usuarios |  |  | 8 | 160 | 1 | 160 |  |  | 36
Designer |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 720
Designer |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Designer |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Fase de Programación
Desarrollo | Sprint 1
Desarrollo | Setup del proyecto flutter + arquitectura |  |  | 15 | 375 | 1 | 375
Desarrollo | Integracion del backend (Firebase o shopify API) |  |  | 20 | 500 | 1 | 500
Desarrollo | Catálogo general (grid + detalle del producto) |  |  | 18 | 450 | 1 | 450
Desarrollo | Busqueda por acosiones y filtros |  |  | 6 | 150 | 1 | 150 |  |  | 59
Desarrollo | Preguntas de selección rápida (quiz de recomendación) |  |  | 8 | 200 | 1 | 200
Desarrollo | Configurador de pedido (extras, tamaño, color) |  |  | 18 | 450 | 1 | 450
Desarrollo | Recalcular precio en vivo |  |  | 10 | 250 | 1 | 250
Desarrollo | Notas personalizadas (mensaje de tarjeta) |  |  | 5 | 125 | 1 | 125
Desarrollo | Envío programado (selector de fecha/hora) |  |  | 15 | 375 | 1 | 375
Desarrollo | Fechas importantes y recordatorios (push notifications + recompra rápida) |  |  | 18 | 450 | 1 | 450
Desarrollo | Showroom digital (sección curada de destacados/temporada) |  |  | 30 | 750 | 1 | 750
Desarrollo | Carrito y checkout |  |  | 20 | 500 | 1 | 500 |  |  | 113
Desarrollo | Tracking del pedido (estados: procesado → armado → entregado) |  |  | 10 | 250 | 1 | 250 |  |  | 2825
Desarrollo | QA y pruebas funcionales |  |  | 20 | 500 | 1 | 500
Desarrollo | Colchón para imprevistos |  |  | 10 | 250 | 1 | 250
Desarrollo | Sprint 4
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo | Sprint 5
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Soporte |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
6495
|  | 0 | 0 | 267
|  | 0 días 0 horas | 0 días 0 horas | 33 días 3 horas

## Bouquette Commerce
|  | 1< | Architect | IA | Developer | QA | Designer | costo reunión | Costo Soporte
|  | Hour Cost |  |  | 25 | 25 | 20 | 15 | 15
********* semana de 40 horas ***********
| Total | 0 | 0 | 98 | 5280 |  | 10560
| Semanas | 0 | 0 | 2.45
Category | Task/Description | Best Case | Worst Case | Most likely | Cost | Requerido (opcional = 0) | MVP
Fecha 18-10-2024
Fase de Análisis
Desarrollo | Defincion de alcance y documento de propuesta |  |  | 8 | 200 | 1 | 200
Desarrollo | Definicion de modelo del backend (propio o shopify) |  |  | 8 | 200 | 1 | 200
Fase de Diseño
UX / UI Design | Wireframes: flujo de catálogo, ficha de producto, checkout |  |  | 8 | 160 | 1 | 160
UX / UI Design | Diseño de interfaz (Figma): catálogo, ficha de producto, checkout, cuenta, panel admin |  |  | 15 | 300 | 1 | 300
UX / UI Design | Prototipo interactivo con usuarios (opcional) |  |  | 6 | 120 | 1 | 120 |  |  | 29
Designer |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 580
Designer |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Designer |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Fase de Programación
Desarrollo | Sprint 1
Desarrollo | Setup del proyecto Flutter + arquitectura (state management, i18n ES/EN) |  |  | 12 | 300 | 1 | 300
Desarrollo | Integración de backend base (Firebase/Supabase o Shopify API) |  |  | 15 | 375 | 1 | 375
Desarrollo | Catálogo general (grid + ficha de producto con variantes tamaño/color) |  |  | 18 | 450 | 1 | 450
Desarrollo | Búsqueda y filtros |  |  | 8 | 200 | 1 | 200 |  |  | 53
Desarrollo | Carrito y checkout |  |  | 15 | 375 | 1 | 375
Desarrollo | Cuentas de usuario (registro, login, historial, direcciones) |  |  | 12 | 300 | 1 | 300
Desarrollo | Integración de pasarela de pago por país (Stripe/Apple Pay USA + PayPhone/Datafast EC) |  |  | 18 | 450 | 1 | 450
Desarrollo | Cálculo de impuestos server-side (sales tax por estado / IVA Ecuador) |  |  | 10 | 250 | 1 | 250
Desarrollo | Gestión de pedidos (estados del pedido, notificación de entrega) |  |  | 12 | 300 | 1 | 300
Desarrollo | Panel de administración (carga de catálogo, disponibilidad/precio por país, pedidos) |  |  | 18 | 450 | 1 | 450
Desarrollo | Aplicación del modelo multi-país end-to-end (disponibilidad/precio/impuesto por producto) |  |  | 10 | 250 | 1 | 250
Desarrollo | QA y pruebas funcionales (incluye pagos e impuestos en ambos países) |  |  | 16 | 400 | 1 | 400 |  |  | 64
Desarrollo | Colchón para imprevistos y corrección de errores |  |  | 8 | 200 | 1 | 200 |  |  | 1600
Desarrollo |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Desarrollo | Sprint 4
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo | Sprint 5
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Desarrollo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Soporte |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
5280
|  | 0 | 0 | 217
|  | 0 días 0 horas | 0 días 0 horas | 27 días 1 hora